Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Бориспольская начальная общеобразовательная школа»

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | март 2014 г. | директор. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | март 2014 г. | Руководитель рабочей группы. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ИМО по проблеме введения ФГОС | Весь период. | воспитатели | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | педагогические работники |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | июнь 20134 | директор | Получение объективной информации о готовности дошкольной группы к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе, протокол совещания |
| 5 | Методическая работа с кадрами : -консультация для педагогов "Что такое ФГОС дошкольного образования" -консультации из цикла «ФГОС. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» -круглый стол "Взаимодействие семьи и детского сада, как средство реализации ФГОС ДО" -семинар "ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования" -подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС на итоговом педсовете | Весь период. | директор | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | план |
| 6 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь 2014 г. | Рабочая группа | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 7 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 г. | директор | Наличие ООП ДО | приказ |
| 8 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года. | директор | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы |
| 9 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Март 2014 г. | директор, учителя начальных классов |  | План взаимодействия |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности. | поэтапно | директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 11 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | директор | Диагностические материалы | План контроля |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | директор |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. | Весь период | директор | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | директор | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета | директор | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов дошкольной группыв соответствии с требованиями ФГОС ДО | Финансовые документы |
| 1 | Обеспечение обновления дошкольной группы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | директор | Определение необходимых изменений в оснащенности дошкольной группы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольной группы. | Весь период | директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | директор | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы«ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | директор | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС | 2013-2014 г. | директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад директора раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Сентябрь 2014 г. | директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте школы |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода дошкольной группы на новые ФГОС | Весь период | директор | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |